Proyecto 3 · Clasificador de imágenes integrado al portal

Plan de trabajo (V1) — equipo de 4, entrega viernes 2 de octubre de 2026

Repo: proyecto3-classifier-portal — parte del release v1.0.0 del Proyecto 2 de Santiago Ortiz, reutilizado con autorización del profesor. Equipo: Bryan (PM), Luisa, Ignacio, Santiago.

# 1. Contexto y punto de partida

Este proyecto no repite Proyecto 1 ni 2 — los da por completos y evaluados. Solo verifica que el traspaso hasta el modelo publicado sea real.

- Base: release v1.0.0 del Proyecto 2 (Quality Gate en PASS, 309 imágenes/clase, pHash real) — trabajo previo de Santiago, ahora parte del equipo.

- El repo es nuevo (proyecto3-classifier-portal) porque el zip no trae historial de Git — se migró con un commit explícito que documenta el origen, por transparencia.

- El split 70/15/15 de Proyecto 2 no se toca. El 70/20/10 de Proyecto 3 es un manifiesto nuevo, derivado y versionado aparte, vinculado al release de origen.

- Meta de desempeño: accuracy top-1 ≥ 85% en un test que se abre una sola vez — elegir o excluir clases después de ver ese resultado invalida el criterio.

- Cuatro compuertas (M1-M4) topan la calificación en 60 si cualquiera falla, sin importar la suma de secciones — ver sección 6.

# 2. Roles del equipo

Santiago conserva lo que ya domina del pipeline; el resto cubre lo nuevo de Proyecto 3.

| Persona / Rol | Responsabilidad técnica | Secciones de rúbrica (pts) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Santiago (Backend / MLOps) | Recortes desde cajas COCO válidas, manifiesto 70/20/10 sin fuga vinculado al release de origen, empaquetado del modelo y publicación de pesos + tarjeta en S3. | 1, 5 — 24 pts | Ya conoce el pipeline (lo construyó en Proyecto 2); confirma primero que las credenciales de los remotes DVC funcionan para este equipo. |
| Luisa (ML Engineer) | Arquitectura CNN, entrenamiento por minibatches, semillas y reproducibilidad, early stopping, las 10 corridas MLflow, selección por validación y evaluación final en test. | 2, 3, 4 — 50 pts | Es el bloque más pesado de la rúbrica y el más secuencial — necesita el manifiesto de Santiago antes de entrenar en serio. |
| Ignacio (Frontend / Full-stack) | Las 5 páginas nuevas del portal (Training, Experiments, Evaluation, Models, Inference), conectadas a datos reales, no mockups. | 6 — 18 pts | Puede arrancar el andamiaje contra datos de ejemplo desde el día 1, sin esperar a Luisa. |
| Bryan (Project Manager) | GitHub Project, migración y reglas del repositorio, congelar clases antes de ver el test, pruebas/CI/disciplina de repo, auditoría final contra la rúbrica. | 7 — 8 pts | Debe seguir generando commits propios (no solo merges) — fue una pérdida de puntos real en Proyecto 2. |

# 3. Configuración inicial del repositorio

Antes de crear un ticket de trabajo nuevo, esto tiene que quedar resuelto — todo en Fase 0, hoy.

- Crear el repo proyecto3-classifier-portal, importar el zip con un commit explícito que documente su origen (release de Santiago, autorizado por el profesor).

- Actualizar el README raíz con el equipo real (Bryan, Luisa, Ignacio, Santiago) en vez del equipo anterior.

- Branch protection en main: sin push directo, PR + 1 review mínimo.

- Confirmar con Santiago que el equipo tiene credenciales reales para los remotes DVC (dev=MinIO, prod=S3) — sin esto, M2 no se puede verificar.

- Configurar los secrets de GitHub Actions desde cero (nunca se copian de un zip): DVC/MinIO, AWS S3, URI de MLflow.

- Ensayo de arranque limpio (docker compose up) en el repo nuevo, antes de construir nada encima — es el ticket T3-0.4 de la Fase 0.

# 4. Fases y tickets

Cada fase cierra con un ticket de regresión (resaltado en naranja, fecha en rojo) que valida lo construido antes de avanzar.

## Fase 0 — Migración y verificación (25 sep)

| Ticket | Fecha | Descripción | Asignado | Testing / Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-0.1 | 25 sep | Migrar repo a proyecto3-classifier-portal + actualizar README con el equipo real. | Bryan | El commit inicial documenta el origen del código; README refleja el equipo actual. |
| T3-0.2 | 25 sep | Confirmar credenciales reales de los remotes DVC (dev=MinIO, prod=S3). | Santiago | dvc remote list -v + dvc pull de prueba sobre el release v1.0.0 sin error de credenciales. |
| T3-0.3 | 25 sep | Branch protection en main + secrets de GitHub Actions (DVC, S3, MLflow). | Bryan | Push directo a main rechazado; workflow de CI corre sin secrets faltantes. |
| T3-0.5 | 25 sep | Crear GitHub Project, labels y milestones de las 5 fases. | Bryan | Tablero visible para los 4 integrantes con columnas y milestones hasta el 2 de oct. |
| T3-0.6 | 25 sep | Congelar clases incluidas/excluidas ANTES de ver el test (acta firmada por el equipo). | Bryan + equipo | Acta con fecha y firma de los 4, commiteada — evidencia de que la decisión fue previa al test. |
| T3-0.4 · Regresión F0 | 25 sep | Ensayo de arranque limpio (docker compose up) en el repo nuevo, antes de construir nada encima. | Santiago ejecuta / Bryan valida | M1 y M2 cumplen en ESTE repo, no solo en el original de Santiago. Sin esto no se abre Fase 1. |

## Fase 1 — Datos, modelo base y andamiaje (26-27 sep)

| Ticket | Fecha | Descripción | Asignado | Testing / Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-1.1 | 26 sep | Generar recortes desde cajas COCO válidas; rechazar cajas degeneradas o fuera de imagen, con exclusiones registradas. | Santiago | Verificar manualmente varios recortes y etiquetas contra el COCO original. |
| T3-1.3 | 26 sep | Arquitectura CNN base (LeNet/ResNet) + mapa de clases; declarar origen de los pesos iniciales. | Luisa | Inferir una muestra antes y después de una corrida corta; los pesos deben cambiar. |
| T3-1.5 | 26 sep | Andamiaje de las 5 páginas nuevas contra datos de ejemplo (no datos reales todavía). | Ignacio | Las 5 rutas cargan y navegan sin error de consola. |
| T3-1.2 | 27 sep | Manifiesto 70/20/10 sin fuga: agrupar por imagen original y por pares de duplicados cercanos. | Santiago | Dos generaciones con la misma semilla producen los mismos IDs; intersección de IDs entre splits vacía. |
| T3-1.4 | 27 sep | Loop de entrenamiento por minibatches + parámetros configurables (optimizador, batch, épocas, lr, tamaño imagen, dropout). | Luisa | Inyectar un valor inválido por API y por portal; debe rechazarse antes de crear el trabajo. |
| T3-1.6 · Regresión F1 | 27 sep | Cero fuga verificada en el manifiesto + smoke test de una corrida de entrenamiento corta. | Bryan valida / Santiago ejecuta | Intersección de IDs entre train/val/test vacía; una corrida corta entrena sin errores. Sin esto no se abre Fase 2. |

## Fase 2 — Entrenamiento real y Training conectado (28-29 sep)

| Ticket | Fecha | Descripción | Asignado | Testing / Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-2.1 | 28 sep | Semillas de partición, shuffle, aumentación e inicialización; versiones de librerías y entorno registradas. | Luisa | Repetir una corrida corta con igual semilla y entorno; mismo orden de muestras y resultados reproducibles. |
| T3-2.3 | 28 sep | Página Training conectada de verdad: lanza un trabajo real, estado/progreso/logs persisten al recargar. | Ignacio | El entrenamiento corre fuera del request HTTP; recargar la página no pierde el progreso. |
| T3-2.2 | 29 sep | Early stopping (patience/min_delta) + restauración del mejor checkpoint, no el último. | Luisa | Secuencia controlada de métricas de validación; el checkpoint final coincide con la mejor época, no la última. |
| T3-2.4 | 29 sep | Rechazo de parámetros inválidos por API y por portal, con mensaje útil antes de crear el trabajo. | Ignacio | Parámetro inválido probado en ambos canales (API y UI); ninguno crea un trabajo fantasma. |
| T3-2.5 · Regresión F2 | 29 sep | Repetir una corrida con la misma semilla y confirmar reproducibilidad antes de lanzar las 10 corridas oficiales. | Luisa ejecuta / Bryan valida | Mismo orden de muestras y métricas razonablemente estables entre las dos corridas. Sin esto no se abre Fase 3. |

## Fase 3 — Experimentos, evaluación, S3 y portal (30 sep - 1 oct)

| Ticket | Fecha | Descripción | Asignado | Testing / Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-3.1 | 30 sep | 10 corridas MLflow variando los 7 hiperparámetros solicitados, con al menos 2 valores cada uno. | Luisa | Enumerar los 10 run IDs válidos; parámetros efectivos, semilla y métricas por época consultables vía API de MLflow. |
| T3-3.4 | 30 sep | Página Experiments: tabla real de las 10 corridas, filtros/comparación y curvas alimentadas por MLflow. | Ignacio | Abrir un run desde la UI lleva al mismo ID y artefactos del backend. |
| T3-3.2 | 30 sep | Selección de candidato por métrica de validación predeclarada, ANTES de abrir el test. | Luisa | Verificar cronología: el run/checkpoint elegido queda registrado antes de tocar el test. |
| T3-3.3 | 1 oct | Evaluación final en test congelado (una sola vez): matriz de confusión, accuracy, F1 macro, métricas por clase. | Luisa | Recalcular accuracy de forma independiente desde las predicciones guardadas; debe coincidir con MLflow/portal. |
| T3-3.5 | 1 oct | Página Evaluation: candidato seleccionado, métricas finales, matriz y ejemplos reales del test. | Ignacio | La pantalla no revela resultados de test antes de cerrar la selección del modelo. |
| T3-3.6 | 1 oct | Empaquetar modelo (versión semántica, tarjeta, config, mapa de clases) y publicar pesos en S3 real. | Santiago | head-object/get-object sobre el bucket real; descargar en entorno limpio y ejecutar inferencia con el modelo descargado. |
| T3-3.7 | 1 oct | Página Models: versiones publicadas, trazabilidad a run ID/dataset, descarga y selección para inferencia. | Ignacio | Cambiar la versión seleccionada cambia el artefacto cargado, no solo el texto en pantalla. |
| T3-3.8 · Regresión F3 | 1 oct | Recalcular el accuracy de forma independiente y comparar contra MLflow, API y portal antes de congelar el candidato final. | Bryan ejecuta / Luisa confirma | Las tres fuentes (cálculo propio, MLflow, portal) coinciden. Sin esto no se abre Fase 4. |

## Fase 4 — CI, ensayo final y entrega (2 oct)

| Ticket | Fecha | Descripción | Asignado | Testing / Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-4.1 | 2 oct | Página Inference: acepta imagen nueva o recorte del portal, mismo preprocesamiento que evaluación, devuelve clase y probabilidades. | Ignacio | La predicción sale de los pesos cargados, no de reglas fijas; "enviar a cola de anotación" crea un elemento real. |
| T3-4.2 | 2 oct | Pruebas TDD (fuga entre splits, early stopping, matriz, carga del modelo) + prueba de mutación manual. | Santiago + Luisa | Romper una regla crítica en copia aislada (ej. permitir un duplicado en train y test); la suite debe fallar. Restaurar después. |
| T3-4.3 | 2 oct | CI sin continue-on-error (Ruff, lint frontend, tests) + barrido de secretos en el historial del Proyecto 3. | Bryan | Un commit que rompe algo tumba el build; grep de llaves/API keys en HEAD e historial sin resultados. |
| T3-4.4 · Regresión final | 2 oct | Clon limpio desde cero: portal + inferencia end-to-end, siguiendo el README literal. | Todo el equipo | Ningún paso improvisado. Cualquier hueco del README se corrige antes de entregar, no "en vivo". |

# 5. Estructura de GitHub Projects

Mismo patrón que Proyecto 2, adaptado a las 7 secciones de esta rúbrica.

## Columnas

- Backlog — Por hacer — En progreso — En revisión — Hecho.

## Labels

- fase:0, fase:1, fase:2, fase:3, fase:4.

- seccion:1 … seccion:7 — mapeo directo a las secciones de la rúbrica de Proyecto 3.

- rol:backend-mlops, rol:ml, rol:frontend, rol:pm.

- regresion — para los 5 tickets de cierre de fase; se marcan como bloqueantes de la siguiente.

- bloqueante — para cualquier ticket que impide avanzar a otra persona si no se cierra a tiempo.

## Milestones

- Fase 0 — vence 25 sep · Fase 1 — vence 27 sep · Fase 2 — vence 29 sep · Fase 3 — vence 1 oct · Fase 4 — vence 2 oct.

## Automatizaciones

- PR con "Closes #N" mueve el ticket a Hecho automáticamente al mergear.

- Regla de rama protegida: ningún push directo a main, solo vía PR con al menos 1 revisor.

# 6. Riesgos que más cuestan puntos

| Riesgo | Impacto | Señal temprana | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Credenciales de DVC/S3 no funcionan para el equipo nuevo | Topa en 60 | dvc pull falla el 25 sep en T3-0.2. | Confirmarlo hoy mismo con Santiago, antes de cualquier otro ticket. |
| Fuga entre train/val/test (recortes de la misma imagen en dos splits) | Topa en 60 | Intersección de IDs no vacía en T3-1.6. | Agrupar por source_image_id y por pares de pHash, nunca por recorte individual. |
| Elegir clases o ajustar el modelo después de ver el test | 4.3 → 0 pts | El acta de T3-0.6 no existe o tiene fecha posterior a una corrida. | Firmar el acta de clases el día 0, antes de tocar el test ni una vez. |
| Menos de 10 corridas MLflow válidas o hiperparámetros repetidos | hasta 6 pts | Al 30 sep hay menos de 10 corridas terminadas con parámetros distintos. | Diseñar la matriz de 10 corridas el 28 sep, no improvisarla el 30. |
| Tiempo de cómputo insuficiente para 10 entrenamientos + prueba final | todo el cronograma | Una corrida tarda más de lo estimado sin GPU. | Confirmar cómputo disponible hoy; reducir tamaño de imagen/épocas si hace falta. |
| Participación de Git desbalanceada (otra vez) | puntos de sección 7 | git shortlog muestra a alguien sin commits a mitad de semana. | Bryan commitea el acta de clases, docs y merges reales, no solo aprueba PRs. |